附件2  合同条款与格式

河池市金城江城区雨污分流改造工程

项目测量测绘服务合同

甲    方：河池市城乡建设投资集团有限公司

乙    方：

河池市金城江城区雨污分流改造工程

项目测量测绘服务合同

甲   方：河池市城乡建设投资集团有限公司

乙   方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河池市金城江城区雨污分流改造工程项目测量测绘有关事项协商一致，签订本合同。

第一条测绘范围：河池市金城江城区雨污分流改造工程“风流桥至九龙桥”、“六圩老街、新村、腰村、京峒村”、“肯研小学”、“二桥沿河至大金城水泥厂（七小）”、“城东上任二巷（财富公馆与十一小巷道）”等五个片区。根据初设文件统计，项目管网总长约16km，以批复初步设计的图纸为准（图纸中“主要工程量表”的数量与按图纸计算的工程量不一致的，以按图纸计算的为准。）。

- 第二条主要工作内容为工程线路测量和竣工测量；

- （1）工程线路测量：踏勘，选线，定线，测定起点、终点、折点、交点、方向点，测曲线，联测条件坐标，中线丈量，引测水准，计算数据，绘中线示意图，编制成果表，资料整理，编写施测报告；

- （2）竣工测量：布设导线，引测水准，测管线起点、折点、交点、终点，分支点，变坡点和变径点的坐标和高程，管线调查，管线探测，计算，展点，清绘，绘略图，写说明，检查修改成果资料整理。

- （3）完成以上各阶段工作,并按照阶段要求提交相应成果文件。

第三条 执行技术标准：

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《城市测量规范》 | CJJ\T8-2011 | 国标 |
| 2 | 工程测量标准 | GB50026-2020 | 国标 |
| 3 | 全球导航卫星系统（GNSS）测量规范 | GB\T18314-2024 | 国标 |

其他技术要求：按照广西壮族自治区、河池市现行的建筑工程测绘规范。

第四条 测绘服务费

1.合同价款形式：固定单价合同。

2.取费依据：依据《测绘生产困难类别细则》、《广西工程勘察设计收费指导标准》(桂设协〔2020〕92号)；

3.测量测绘费用单价为(  )元/km。测绘工程量暂定16km，工程暂定总价（含税）为：人民币（大写）    （￥   元），其中税金为人民币（大写）   （￥   元），不含税价为：人民币（大写）   （￥  元）。

4.工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款。

5.工程测绘费包括（但不限于）工程测绘实物工作费、技术工作费、人员设备调遣费、临时设施费、测绘设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及获取控制点费用，场地租用费、合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

第五条 甲方的义务

1、自合同签订之日起 3个工作日内向乙方提供测绘工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等。

2、自接到乙方编制的测绘报告之日起 3 个工作日内完成测绘报告的审定工作，并提出书面审定意见。

3、甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

4、允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

第六条 乙方的义务

1、自收到甲方的有关材料之日起 2日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成测绘报告方案的编制，并交甲方审定。

2、自收到甲方对测绘报告方案同意实施的审定意见之日起 2 日内组织测绘队伍进场作业，独立承担现场作业人员机械设备安全责任。如在测绘过程中发生安全事故由乙方负责自行承担所有费用。

3、乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。

4、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

5、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

第七条 测绘项目完成工期

| 序号 | 测绘项目 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划验线报告 | 15天 | 根据施工进度施测 |
| 2 | 竣工测量报告 | 15天 | 根据施工进度施测 |

全部测绘成果应于2025年   月   日前交甲方验收，如因施工进度推迟，测绘成果提交时间则相应顺延。

第八条 乙方应当于测绘工作完成之日起1日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起3日内，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方出具测绘成果验收报告书进行核验，并提交相关部门审核。

对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决，其产生的律师费或造成的一切损失由败诉方承担。

第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：由甲方所有。

第十条 测绘费支付日期和方式

1、当乙方完成测绘工作向甲方提交测绘成果，并确保规划验线成果获得当地主管部门批复及竣工测绘获得当地主管部门竣工规划验收通过后，甲方一次性向乙方支付测绘服务费（具体金额为实际测绘长度×中标单价）。

2、乙方自测绘工作完成之日起3日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，作为工程价款结算依据。自乙方提交验收合格的测绘成果，在本项目规划验收通过后，乙方应按照甲方的要求提交提供建设项目资金支出审批表、请款函、合同协议书等合格的支付申请材料，并按国家有关规定向甲方开具税率为 %的增值税专用发票，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。（注：小规模纳税人税率为3%，一般纳税人税率为6%）。

第十一条

1、乙方根据测绘报告的要求向甲方交付全部测绘成果（见下表）。

| 序号 | 成果名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验线报告 |  | 6份 |  |
| 2 | 竣工测量报告 |  | 6份 |  |
|  | 电子文件 |  | 1份 |  |

第十二条由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十三条 其他约定：无

第十四条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十五条 因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，一方可向甲方所在地人民法院起诉。

第十六条 附则

1．本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘费结算完成后，本合同终止。

2．本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。

| 甲方(盖章)： 河池市城乡建设投资集团有限公司 | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人 (签字或盖章)： | 法定代表人或授权代理人 (签字或盖章)： |
| 经办人： | 联系人： |
| 电 话 | 电 话： |
| 地 址： 河池市金城江区金碧路25号 | 地 址： |
| 电子邮箱：hcctgg@163.com | 电子邮箱： |
| 开户名称： 河池市城乡建设投资集团有限公司 | 开户名称： |
| 开户银行： 柳州银行股份有限公司河池分行 | 开户银行： |
| 账 号： 7300 0500 0000 0001 4504 | 账 号： |
| 社会信用代码： 91451200MAA7AT2H7Q | 社会信用代码： |
| 日期： 年 月 日 |  |

第二部分通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。

1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.2 合同协议书：指构成合同的由甲方和乙方共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程测绘的需要制定适用通用于建设工程测绘的合同条款。

1.1.4 专用合同条款：是甲方与乙方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。

1.1.5甲方：指与测绘订签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 乙方：指在合同协议书中约定，被甲方接受的具有工程测绘资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 工程：指甲方与乙方在合同协议书中约定的测绘范围内的项目。

1.1.8 测绘任务书：指由甲方就工程测绘范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。测绘任务书构成合同文件组成部分。

1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，甲方用以支付乙方完成合同约定范围内工程测绘工作的款项。

1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。

1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。

1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，乙方开始工作的绝对或相对日期。

1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，乙方完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。

1.1.15 图纸：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方认可，满足乙方开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。

1.1.16 作业场地：指工程测绘作业的场所以及甲方具体指定的供工程测绘作业使用的其他场所。

1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

1.1.19 不利物质条件：指乙方在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。

1.1.20 后期服务：指乙方提交成果资料后，为甲方提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。

1.2合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一项内容的文件，应以最新签署的为准。

1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由甲方和乙方协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

1.3适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.3.2适用技术标准

适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

甲方要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

1.4 语言文字

本合同文件使用汉语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。

1.5 联络

1.5.1与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。

1.5.2甲方和乙方应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.5.3甲方、乙方应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.6 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

1.7 保密

除法律法规规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律法规规定或合同另有约定外，未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第2条 甲方

2.1 甲方权利

2.1.1 甲方对乙方的测绘工作有权依照合同约定实施监督，并对测绘成果予以验收。

2.1.2 甲方对乙方无法胜任工程测绘工作的人员有权提出更换。

2.1.3 甲方拥有乙方为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。

2.2 甲方义务

2.2.1 甲方应以书面形式向乙方明确测绘任务及技术要求。

2.2.2 甲方应提供开展工程测绘工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由乙方负责搜集时，甲方应承担相关费用。

2.2.3 甲方应提供工程测绘作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。

2.2.4甲方应为乙方提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。

2.2.5甲方应为乙方提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，甲方应委托专业机构查清地下埋藏物。若因甲方未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使乙方在工程测绘工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担赔偿责任。

2.2.6 甲方应按照法律法规规定为乙方安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，甲方不得要求乙方违反安全生产管理规定进行作业。

2.2.7 若测绘现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，甲方应派专人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。甲方对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。

2.2.8甲方应对乙方满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程测绘合同价款及费用。

2.3 甲方代表

甲方应在专用合同条款中明确其负责工程测绘的甲方代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。甲方代表在甲方的授权范围内，负责处理合同履行过程中与甲方有关的具体事宜。

第3条 乙方

3.1乙方权利

3.1.1 乙方在工程测绘期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向甲方提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。

3.1.2 除建设工程主体部分的测绘外，根据合同约定或经甲方同意，乙方可以将建设工程其他部分的测绘分包给其他具有相应资质等级的建设工程测绘单位。甲方对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。

3.1.3 乙方对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。

3.2乙方义务

3.2.1 乙方应按测绘任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程测绘工作。

3.2.2乙方应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。

3.2.3 乙方在提交成果资料后，应为甲方继续提供后期服务。3.2.4乙方在工程测绘期间遇到地下文物时，应及时向甲方和

文物主管部门报告并妥善保护。

3.2.5 乙方开展工程测绘活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

3.2.6 乙方在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程测绘作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。

3.2.7乙方应在测绘方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。

3.3 乙方代表

乙方接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程测绘的乙方代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。乙方代表在乙方的授权范围内，负责处理合同履行过程中与乙方有关的具体事宜。

第4条 工期

4.1开工及延期开工

4.1.1乙方应按合同约定的工期进行工程测绘工作，并接受甲方对工程测绘工作进度的监督、检查。

4.1.2因甲方原因不能按照合同约定的日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期并相应顺延工期。

4.2 成果提交日期

乙方应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。

4.3 甲方造成的工期延误

4.3.1 因以下情形造成工期延误，乙方有权要求甲方延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用：

（1）甲方未能按合同约定提供图纸及开工条件；

（2）甲方未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；

（3）变更导致合同工作量增加；

（4）甲方增加合同工作内容；

（5）甲方改变工程测绘技术要求；

（6）甲方导致工期延误的其他情形。

4.3.2除专用合同条款对期限另有约定外，乙方在第4.3.1款情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执行。

4.4乙方造成的工期延误

乙方因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，乙方承担违约责任：

（1）乙方未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；

（2）乙方管理不善、组织不力造成工期延误的；

（3）因弥补乙方自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；

（4）因测绘成果资料不合格返工造成工期延误的；

（5）乙方导致工期延误的其他情形。

4.5 恶劣气候条件

恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期，具体可参照第4.3.2款处理。

第5条 成果资料

5.1 成果质量

5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。

5.1.2双方对工程测绘成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

5.2 成果份数

乙方应向甲方提交成果资料陆份，甲方要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，甲方另行支付相应的费用。

5.3 成果交付

乙方按照约定时间和地点向甲方交付成果资料，甲方应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

5.4 成果验收

乙方向甲方提交成果资料后，如需对测绘成果组织验收的，甲方应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，甲方14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。

第6条 后期服务

6.1后续技术服务

乙方应派专业技术人员为甲方提供后续技术服务，甲方应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。

6.2 竣工验收

工程竣工验收时，乙方应按甲方要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。

第7条 合同价款与支付

7.1合同价款与调整

7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由甲方和乙方依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由甲方和乙方议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。

7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：

（1）总价合同

双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。

（2）单价合同

合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。

（3）其他合同价款形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第16条〔争议解决〕的约定处理。

7.2 定金或预付款

7.2.1实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定甲方向乙方支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前7天。甲方不按约定支付，乙方向甲方发出要求支付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通知后推迟开工日期，并由甲方承担违约责任。

7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。

7.3进度款支付

7.3.1甲方应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。

7.3.2 第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。

7.3.3 甲方超过约定的支付时间不支付进度款，乙方可向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付。

7.3.4 甲方不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，乙方可停止工程测绘作业和后期服务，由甲方承担违约责任。

7.4 合同价款结算

除专用合同条款另有约定外，甲方应在乙方提交成果资料后28天内，依据第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。

第8条 变更与调整

8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围

本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：

（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；

（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；

（3）不利物质条件引起的变更；

（4）甲方的要求变化引起的变更；

（5）因政府临时禁令引起的变更；

（6）其他专用合同条款中约定的变更。

8.1.2 变更确认

当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，乙方应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向甲方提出变更要求，甲方应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。

8.2 变更合同价款确定

8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。

8.2.2除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。

8.2.3除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。

8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

8.2.5 因乙方自身原因导致的变更，乙方无权要求追加合同价款。

第9条 知识产权

9.1除专用合同条款另有约定外，甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的反映甲方要求或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.2除专用合同条款另有约定外，乙方为实施工程所编制的成果文件的著作权属于乙方，甲方可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经乙方书面同意，甲方不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.3合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在工程测绘时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的基础资料导致侵权的，由甲方承担责任。

9.4在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。

9.5除专用合同条款另有约定外，乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

第10条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免地发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。

10.1.2不可抗力发生后，甲方和乙方应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 遇有不可抗力发生时，甲方和乙方应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，乙方应每隔7天向甲方报告一次受害损失情况。

10.2.2除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后2天内，乙方向甲方通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

10.3 不可抗力后果的承担

10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）甲方和乙方人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；

（2）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

（3）停工期间，乙方应甲方要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；

（4）作业场地发生的清理、修复费用由甲方承担；

（5）延误的工期相应顺延。

10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第11条 合同生效与终止

11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。

11.2 甲方、乙方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。

第12条 合同解除

12.1有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）发生未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的情况，停止作业超过28天，乙方有权解除合同，由甲方承担违约责任；

（3）乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同，由乙方承担违约责任；

（4）甲方和乙方协商一致可以解除合同的其他情形。

12.2一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

12.3因不可抗力致使合同无法履行时，甲方应按合同约定向乙方支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。

12.4合同解除后，乙方应按甲方要求将自有设备和人员撤出作业场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件。

第13条 责任与保险

13.1乙方应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

13.2合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程测绘责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。

13.3乙方应依照法律法规的规定为测绘作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。

第14条 违约

14.1甲方违约

14.1.1甲方违约情形

（1）合同生效后，甲方无故要求终止或解除合同；

（2）甲方未按第7.2款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；

（3）甲方未按第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；

（4）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。

14.1.2甲方违约责任

（1）合同生效后，甲方无故要求终止或解除合同，乙方未开始测绘工作的，不退还甲方已付的定金或甲方按照专用合同条款约定向乙方支付违约金；乙方已开始测绘工作的，若完成计划工作量不足50%的，甲方应支付乙方合同价款的50%;完成计划工作量超过50%的，甲方应支付乙方合同价款的100%。

（2）甲方发生其他违约情形时，甲方应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予乙方合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定甲方赔偿乙方损失的计算方法或者甲方应支付违约金的数额或计算方法。

14.2 乙方违约

14.2.1乙方违约情形

（1）合同生效后，乙方因自身原因要求终止或解除合同；

（2）因乙方原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；

（3）因乙方原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；

（4）乙方不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。

14.2.2 乙方违约责任

（1）合同生效后，乙方因自身原因要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金或乙方按照专用合同条款约定向甲方支付违约金。

（2）因乙方原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向甲方支付违约金。

（3）因乙方原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因乙方原因导致工程质量安全事故或其他事故时，乙方除负责采取补救措施外，应通过所投工程测绘责任保险向甲方承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向甲方支付赔偿金。

（4）乙方发生其他违约情形时，乙方应承担违约责任并赔偿因其违约给甲方造成的损失，双方可在专用合同条款内约定乙方赔偿甲方损失的计算方法和赔偿金额。

第15条 索赔

15.1 甲方索赔

乙方未按合同约定履行义务或发生错误以及应由乙方承担责任的其他情形，造成工期延误及甲方的经济损失，除专用合同条款另有约定外，甲方可按下列程序以书面形式向乙方索赔：

（1）违约事件发生后7天内，向乙方发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后14天内，向乙方提出经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）乙方在收到甲方送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；

（4）乙方在收到甲方送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对甲方作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该违约事件持续进行时，甲方应阶段性向乙方发出索赔意向，在违约事件终了后21天内，向乙方送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。

15.2 乙方索赔

甲方未按合同约定履行义务或发生错误以及应由甲方承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）乙方不能及时得到合同价款及乙方的经济损失，除专用合同条款另有约定外，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：

（1）违约事件发生后7天内，乙方可向甲方发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；甲方收到通知14天内仍不履行合同义务，乙方有权停止作业，并向甲方发出索赔意向通知。

（2）发出索赔意向通知后14天内，向甲方提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；

（4）甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对乙方做进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，乙方应阶段性向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向甲方送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。

第16条 争议解决

16.1 和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.2 调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.3 仲裁或诉讼

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。

第三部分专用合同条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1合同文件组成及优先解释顺序：按通用条款中约定。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1适用法律法规

需要明示的规范性文件：  /

1.3.2适用技术标准

特别要求：  /

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担： /

1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

1.5联络

1.5.1甲方和乙方应在 1 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 甲方接收文件的地点：

甲方指定的接收人：

甲方指定的联系方式：

甲方指定的邮箱：

乙方接收文件的地点：

乙方指定的接收人：

乙方指定的联系方式：

乙方指定的邮箱：

1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：按通用条款中约定

第2条 甲方

2.2甲方义务

2.2.2 甲方委托乙方搜集的资料：  /

2.2.3甲方对安全文明施工的特别要求：测绘过程中，非甲方造成的安全、文明施工事故、纠纷、施工伤害等均由乙方承担。

2.3 甲方代表

姓名：职务：联系方式：

授权范围：协调解决测绘现场遇到的各类问题，负责推进测绘工作的人员、进度、质量管理，组织开展工程现场签证、办理测绘费拨付。

第3条 乙方

3.1 乙方权利

3.2 关于分包的约定：不允许分包

3.3乙方代表

姓名：职务：联系方式：授权范围：等相关事宜。

第4条 工期

4.1成果提交日期

成果提交日期：详见协议书。

双方约定工期顺延的其他情况：非乙方原因造成，且经甲方同意。

4.2甲方造成的工期延误

双方就工期顺延确定期限的约定：顺延工期，无费用补偿。

第5条 成果资料

5.1 成果份数：乙方应向甲方提交成果资料陆份，甲方要求增加的份数为 / 份。

5.2 成果验收

双方就成果验收期限的约定：测绘成果文件应满足国家、行业或地方现行法律法规的要求，并通过审查备案。

第6条 后期服务

6.1 后续技术服务

6.1.1后续技术服务内容约定:配合完成分部分项验收、竣工验收等工作。

6.1.2后续技术服务费用约定：包含在本合同范围内。

6.1.3后续技术服务时限约定：至工程竣工验收完成。

第7条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1双方约定的合同价款调整因素和方法：

(1).合同形式及价款确定：固定单价合同。

(2).工程测绘费包括（但不限于）工程测绘实物工作费、技术工作费、人员设备调遣费、临时设施费、测绘设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及获取控制点费用，场地租用费、合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

(3).风险费用的计算方法：   /  。

(4).风险范围以外合同价款调整因素和方法：   /   。

7.1.2  合同条款约定

（1）采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：  /  。

（2）风险范围以外合同单价调整因素和方法：    /    。

（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：  /  。

7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：  /  。

7.2 定金或预付款

7.2.1甲方向乙方支付定金或预付款的金额： 无  。

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法： 无  。

7.3 进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：

(1)当乙方完成测绘工作向甲方提交测绘成果，规划验线成果获得当地主管部门批复及竣工测绘获得当地主管部门竣工规划验收通过后，甲方一次性向乙方支付测绘服务费的100%。

(2)款项支付前，乙方需向甲方提供合格的建设项目资金支出审批表、请款函、合同协议书及有效等额的增值税发票。（注：小规模纳税人税率为3%，一般纳税人税率为6%），否则甲方有权拒绝支付。

7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定：按专用条款7.3.1执行。

第8条 变更与调整

8.1  变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定：    /

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定：  /  。

8.2  变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：   /  。

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定： / 。

第9条 知识产权

9.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的反映甲方要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：甲方。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求： /  。

9.2关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：甲方。

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求： / 。

9.5  乙方在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：乙方。

第10条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：/ 。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，乙方报告受害损失期限的约定：/ 。

10.2.2 乙方向甲方通报受害损失情况及费用期限的约定：

（1）甲方、乙方人员伤亡由其所在单位负责。

（2）乙方的施工机械设备损坏及停工损失，由乙方承担。

（3）停工期间，乙方应甲方要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由甲方承担。

第11条 责任与保险

11.1 工程测绘责任保险的约定：按通用条款执行。

第12条 违约

12.1甲方违约

12.1.2 甲方违约责任

（1）合同生效后，甲方无故要求终止或解除合同，乙方已开始测绘工作的，甲方按实际完成测绘量支付费用，无违约金。

（2）因甲方、政府有关部门及不可抗力原因造成的延期，甲方只顺延工期，不增加费用。

（3）甲方支付乙方的违约金：每逾期一天按应付未付金额的万分之一计算违约金，全部逾期付款违约金的总限额不超过结算总价的2%。

12.2 乙方违约

12.2.2乙方违约责任

（1）合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿工程暂定总价的10％，并归还甲方支付的全部测绘费。

(2)乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿延期损失费，每天的延期损失费按结算总价的0.5％计算，全部延期损失费的总限额不超过结算总价的20%。

(3)乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时，乙方除自费采取措施补救及赔偿损失外，将扣除结算总价20%的违约金，费用直接从测绘费中扣除

，并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。自乙方收到甲方下发的返工通知后，乙方必须于返工周期7天内，向甲方提供测绘成果。）

(4)对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同测绘费总额的双倍赔偿损失。

(5)本工程不能转包，乙方擅自转包的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程总价20％的违约金。

(6)按国家有关规定向甲方开具等额增值税发票；

第13条 索赔

13.1 甲方索赔

索赔程序和期限的约定：/ 。

13.2 乙方索赔

索赔程序和期限的约定：/ 。

第14条 争议解决

14.1 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决：

（1）向/ 仲裁委员会提请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，        （以下简称:甲方）为一方与另一方（以下称乙方），特订立如下合同。

1.双方的权利和义务

（1）严格遵守党和国家有关法律法规及住房城乡建设部的有关规定。

（2）严格执行         项目合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由业主或个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

3.乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由业主单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议住房和城乡建设部给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期限为双方签署之日起至测绘服务合同失效日止。

7.本合同作为河池市金城江城区雨污分流改造工程项目竣工测量测绘服务合同的附件，与测绘服务合同具有同等的法律效力，经合同双方代表签字、加盖公章后生效。

8.本协议书一式4份，均具有同等法律效力，甲方执2份，乙方执2份。

| 甲方(盖章)： 河池市城乡建设投资集团有限公司 | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人 (签字或盖章)： | 法定代表人或授权代理人 (签字或盖章)： |
| 经办人： | 联系人： |
| 电 话 | 电 话： |
| 地 址： 河池市金城江区金碧路25号 | 地 址： |
| 电子邮箱：hcctgg@163.com | 电子邮箱： |
| 开户名称： 河池市城乡建设投资集团有限公司 | 开户名称： |
| 开户银行： 柳州银行股份有限公司河池分行 | 开户银行： |
| 账 号：7300 0500 0000 0001 4504 | 账 号： |
| 社会信用代码：91451200MAA7AT2H7Q | 社会信用代码： |
| 日期： 年 月 日 |  |

安全生产合同

为在         测绘合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，          (以下简称“甲方”)与(以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同:

1.甲方职责

1.1 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

1.2 按照“安全第一，预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

1.3 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即:同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

1.4 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

1.5 组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

2.1 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、住建部颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.2 坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度（该制度必须结合甲方制定的安全管理办法明确处罚条款），配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

2.3 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按合同专用条款的要求配备安全专职人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

2.4 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违纪、暴力或妨碍治安的行为。

2.5 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑超高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

2.6 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

2.7 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

2.8 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

2.9 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

2.10 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3.违约责任

如因甲方或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

- 本协议书一式4份，均具有同等法律效力，甲方执2份，承包人执2份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署、加盖公章且在甲方收到承包人提供履约担保后生效，全部工程竣工验收交付后失效。

| 甲方(盖章)： 河池市城乡建设投资集团有限公司 | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人 (签字或盖章)： | 法定代表人或授权代理人 (签字或盖章)： |
| 经办人： | 联系人： |
| 电 话 | 电 话： |
| 地 址： 河池市金城江区金碧路25号 | 地 址： |
| 电子邮箱：hcctgg@163.com | 电子邮箱： |
| 开户名称： 河池市城乡建设投资集团有限公司 | 开户名称： |
| 开户银行： 柳州银行股份有限公司河池分行 | 开户银行： |
| 账 号：7300 0500 0000 0001 4504 | 账 号： |
| 社会信用代码：91451200MAA7AT2H7Q | 社会信用代码： |
| 日期： 年 月 日 |  |